****

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АЛЕКСАНДРОВСК**

**РЕШЕНИЕ**

27 июня 23

73/232

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Полярный

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО Александровск четвёртого созыва 10 сентября 2023 года**

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона Мурманской области от 24.03.2003 №390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02.04.2014 № 224/1444-6, постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 07.06.2023 № 26/131 «О примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Мурманской области в единый день голосования 10 сентября 2023 год года», Территориальная избирательная комиссия закрытого административно-территориального образования Александровск **РЕШИЛА:**

**1. Утвердить** календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО Александровск четвёртого созыва 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение с приложением на странице Территориальной избирательной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Александровск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

#### Председатель Д.А. Смагулова

**Секретарь А.Е. Князева**

УТВЕРЖДЕН

 решением Территориальной избирательной комиссии

 закрытого административно-территориального

образования Александровск
 от 27.06.2023 № 73/232

**Календарный план мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО Александровск четвёртого созыва в единый день голосования**

Дата назначение выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО Александровск четвёртого созыва: с 20 июня 2023 года.

Дата опубликования решения о назначении выборов: 23 июня 2023 года в муниципальном периодическом печатном издании газете «Полярный вестник» от 23 июня 2023 года № 12 (1157).

Сокращенные наименования:

ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗМО - Закон Мурманской области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

ИКМО - Избирательная комиссия Мурманской области

МО - муниципальное образование

ТИК - избирательная комиссия, организующая выборы, территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий

ОИК - окружная избирательная комиссия

УИК - участковая избирательная комиссия

СМИ - средство массовой информации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Основание** | **Календарный срок проведения мероприятия** | **Исполнители** |
| **I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования, номеров телефонов УИК | п.7 ст.19 ФЗп.6 ст.9 ЗМО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования **не позднее 31 июля 2023 года** | Глава администрации МО |
|  | Образование избирательных участков на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | п.5 ст.19 ФЗп. 4 ст. 9 ЗМО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с ИКМО - не позднее чем за три дня до дня голосования**Не позднее** **10 августа 2023года, а в исключительных случаях – не позднее 06 сентября 2023 года** | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании с указанием их номеров и границ, мест нахождения помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | п. 7 ст. 19 ФЗп. 6 ст. 9 ЗМО | Не позднее чем через два дня после образования избирательных участков | ТИК, Глава администрации МО |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК (УИК) для составления списков избирателей | п. 6 ст. 17 ФЗ  | Сразу после назначения дня голосования или после образования участковых избирательных комиссий | Глава администрации МО,командиры в\ч, руководители организаций, капитаны судов |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту пребывания от граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено за пределами территории Мурманской области, но зарегистрированных по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования. | п. 14.1 ст. 7 ЗМО, Порядок подачи заявления о включении избирателя, место жительства которого расположено за пределами территории Мурманской области, но зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в список избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Мурманской области | В соответствующую ТИК – не ранее чем за 45 и не позднее чем за 3 дня до дня голосования**с 26 июля по 06 сентября 2023 года**В соответствующую УИК – не раннее чем за 10 и не позднее чем за 3 дня до дня голосования**с 30 августа по 06 сентября 2023 года** | Избиратели |
|  | Передача подписанного председателем и секретарем ТИК, заверенного печатью ТИК первого экземпляра списка избирателей по актам соответствующим УИК | п.п. 12, 13, 15.1 ст. 17 ФЗп.п. 10, 11, 11.1 ст. 7 ЗМО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 30 августа 2023 года** В случае проведения досрочного голосования в соответствии с п.п. 10, 11 ст. 46 ЗМО - не позднее чем за 21 день до дня голосования**не позднее 19 августа 2023 года** |  ТИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | п. 15, 15.1 ст. 17 ФЗп.13 ст.7 ЗМО | За 10 дней до дня голосования**с 30 августа 2023 года** | УИК |
|  | Внесение изменений и уточнений в списки избирателей | п.п.14,18 ст.17 ФЗ п.п. 12, 16 ст. 7 ЗМО | После получения списка избирателей из ТИК и до окончания времени голосования | УИК |
|  | Подписание председателем и секретарем УИК выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью УИК | п.14 ст.17 ФЗп.12 ст.7 ЗМО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**не позднее 09 сентября 2023 года** | Председатели и секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг (брошюрование и заверение печатью и подписью председателя) списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)  | п.13 ст.17 ФЗп.11 ст. 7 ЗМО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**не позднее 09 сентября 2023 года** | УИК |
| **II. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, списков кандидатов** |
|  | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, а также списка иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его в сети «Интернет», а также направление указанного списка в ТИК | п.9 ст.35 ФЗп.12 ст. 19 ЗМО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  | Уполномоченный орган  |
|  | Извещение комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | п.п. «в» пункта 1 ст. 27 ФЗ «О политических партиях» | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения |
|  | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательным объединением | п.9 ст. 33 ФЗп.п.1, 11 ст.16, п.1 ст.21 ЗМО  | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 70 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов**не ранее 01 июля и не позднее 18.00 часов 31 июля 2023 года**  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении кандидата  | п. 9 ст. 19.1,п. 4 ст. 19.2 ЗМО | Незамедлительно после представления документов |  ТИК |
|  | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | п. 2 ст. 40 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 ст. 33 ФЗ | п. 6 ст. 33 ФЗп. 9 ст. 16 ЗМО | После представления сведений |  ТИК |
|  | Предоставление сведений о результатах проверки | п. 6 ст. 33 ФЗп. 9 ст. 16 ЗМО | В течение 10 дней по сведениям, указанным в п.п. 2, 2.1 ст. 33 ФЗ.В течение 20 дней по сведениям, указанным в п. 3 ст. ст. 33 ФЗ.Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования – в установленный ТИК срок | Руководители соответствующих органов |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | п.5 ст.37 ФЗп.11ст.16, п.1 ст.20 ЗМО | Со дня, следующего за днем получения уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов и не позднее чем за 40 дней до дня голосования**не ранее 02 июля****и не позднее 31 июля 2023 года** | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК всех необходимых документов для регистрации кандидатов | п. 1 ст. 21 ЗМО | До 18.00 часов по московскому времени не позднее чем за 40 дней до дня голосования**до 18.00 часов 31 июля 2023 года** | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов для регистрации кандидата | п. 3 ст. 21 ЗМО  | После приема документов  |  ТИК |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона. Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | п. 18 ст. 38 ФЗп.4 ст.21 ЗМО | В течение 10 дней со дня принятия документов  | ТИК  |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии документов или несоблюдении требований ФЗ к оформлению документов, представленных в ТИК | п.1.1 ст. 38 ФЗп. 23 ст. 21 ЗМО | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  ТИК |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | п. 7 ст. 38 ФЗ,п. 14 ст. 21 ЗМО | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | п. 1.1 ст. 38 ФЗ,п. 23 ст. 21 ЗМО | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату или уполномоченному представителю избирательного объединения, копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов с изложением оснований отказа | п. 23 ст. 38 ФЗ, п. 24 ст. 21 ЗМО | В течение одних суток с момента принятия данного решения  |  ТИК |
| **III. СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на назначение доверенных лиц | п. 1 ст. 43 ФЗп. 1 ст. 25 ЗМО | После выдвижения | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений  | п. 1 ст. 43 ФЗп. 1 ст. 25 ЗМО | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами  |  ТИК |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на отзыв доверенных лиц | п. 3 ст. 43 ФЗп. 3 ст. 25 ЗМО | После представления кандидатом, избирательным объединением уведомления об отзыве | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в ТИК  | п. 30 ст. 38 ФЗп. 27 ст. 21 ЗМО  | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования**не позднее 04 сентября 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 08 сентября 2023 года** | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному  | п.п. 31, 32 ст.38 ФЗп. 28 ст.21 ЗМО | Не позднее чем за пять дней до дня голосования **не позднее 04 сентября 2023 года** | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании письменного заявления о снятии своей кандидатуры или решения об отзыве кандидата | п.п. 30,31 ст.38 ФЗп.п.27, 28 ст.21 ЗМО | В течение одних суток после поступления соответствующего заявления или решения |  ТИК |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения  | п.п. 27, 28 ст. 21 ЗМО | Незамедлительно после принятия решения   |  ТИК |
| **IV. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | п. 8 ст. 47 ФЗп. 7 ст. 29 ЗМО | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 03 июля 2023 года** | Уполномоченный орган |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | п. 7 ст. 47 ФЗп. 6 ст. 29 ЗМО | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 08 июля 2023 года** |  ТИК |
|  | Предоставление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 3 ст. 29 ЗМО | п. 11 ст. 47 ФЗп. 8 ст. 29 ЗМО | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 28 июня 2023 года** | Органы местного самоуправления |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | п. 3 ст. 46 ФЗ  | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования**с 05 по 10 сентября 2023 года включительно**  | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | п. 7 ст. 45 ФЗ п. 7 ст. 27 ЗМО | В день голосования до момента окончания голосования **с 00.00 часов до** **20.00 часов 10 сентября 2023 года** | Граждане, избирательные объединения, организации, СМИ  |
|  | Агитационный период | п.1 ст. 49 ФЗ,п.1 ст. 31 ЗМО | Для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата; для кандидата, выдвинутого непосредственно, - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования**до 00.00 часов** **09 сентября 2023 года** | Кандидат,избирательное объединение |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | п. 2 ст. 49 ФЗ, п. 2 ст. 31 ЗМО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования **с 12 августа и до 00.00 часов** **09 сентября 2023 года** | СМИ |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | п. 2 ст. 34 ЗМО | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 23 июля 2023 года** | Редакции муниципальных СМИ  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, а также представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК | п. 6 ст. 50 ФЗ,п. 6 ст. 32 ЗМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 22 июля 2023 года** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади, и установления дат публикации предвыборных агитационных материалов | п. 4 ст. 34 ЗМО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 10 августа 2023 года** | Редакция СМИ с участием заинтересованных лиц |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление указанных сведений в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства). | п. 1.1 ст. 54 ФЗ,п. 1.1 ст. 36 ЗМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 22 июля 2023 года** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда  | п. 3 ст. 54 ФЗп. 3 ст. 36 ЗМО | До начала их распространения  | Кандидаты |
|  | Выделение специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | п. 7 ст. 54 ФЗ,п. 6 ст. 36 ЗМО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 10 августа 2023 года** | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов своей предвыборной программы (не менее чем в одном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | п. 10 ст. 48 ФЗ  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 30 августа 2023 года** | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объема и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | п. 8 ст. 50 ФЗп. 8 ст. 32 ЗМО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**не позднее 20 сентября 2023 года** | Редакции СМИ, сетевых изданий |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательного объединения | п. 5 ст. 53 ФЗ,п. 5 ст. 35 ЗМО  | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме собственником помещения ТИК о факте предоставления им помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | п. 4 ст. 53 ФЗп. 4 ст. 35 ЗМО | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Доведение содержащейся в уведомлении о предоставлении помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации через сеть «Интернет» или иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | п. 4.1 ст. 53 ФЗп. 4.1 ст. 35 ЗМО | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
|  | Подача заявок на аккредитацию для осуществления полномочий СМИ, указанных в пунктах 4.2 и 7 статьи 14 ЗМО  | п. 11.2 ст. 30 ФЗп. 8 ст. 14 ЗМО | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования)**не позднее 06 сентября 2023 года,****в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования** | СМИ |
| **V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | п.1 ст. 57 ФЗп.1 ст. 38 ЗМО | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов **не позднее 02 июля 2023 года**  | Глава муниципального образования |
|  | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | п. 6 ст. 57 ФЗп. 3.1. ст. 38 ЗМО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**не позднее 20 сентября 2023 года**Не позднее чем через 30 дней со дня голосования**не позднее 10 октября 2023 года**Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | УИК в ОИК ОИК в ТИКТИК в представительный орган муниципального образования |
|  | Представление в ТИК заявления о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам | п. 3 ст. 58 ФЗ,ст. 17, п. 3 ст. 39 ЗМО | Не ранее дня выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | п. 5 ст. 39 ЗМО | В 3-дневный срок после представления документов  |  ТИК |
|  | Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам  | п. 5 ст. 39 ЗМО | Начинается со дня его регистрации и истекает через 60 дней со дня голосования, т.е. **09 ноября 2023 года**, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием назначившего их избирательного объединения, - со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения |  Уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Создание избирательных фондов для финансирования избирательной кампании (открытие специального избирательного счета)  | п.1 ст.58 ФЗп.1 ст. 39 ЗМО | Кандидаты - в период после письменного уведомления ТИК об их выдвижении до представления документов для их регистрации | Кандидаты |
|  | Выдача кандидатам, избирательным объединениям разрешений ТИК для открытия специального избирательного счета  | п. 11 ст. 58 ФЗ,п. 4 ст. 40 ЗМО | После выдвижения кандидата, списка кандидатов |  ТИК |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов  | п. 7 ст. 59 ФЗ,п. 7 ст. 41 ЗМО | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно | Кредитная организация |
|  | Возврат пожертвований, внесенных с нарушением ЗМО и ФЗ | п. 9 ст. 58 ФЗ,п. 6 ст. 40 ЗМО | Не позднее чем через 10 дней после поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимно | п. 9 ст. 58 ФЗ,п. 6 ст. 40 ЗМО | Не позднее 10 дней после его поступления на специальный избирательный счет | Кредитная организация |
|  | Представление - первого финансового отчета- итогового финансового отчета  | п. 9 ст. 59 ФЗп. 8 ст. 41 ЗМО | - первый финансовый отчет одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации; - итоговый финансовый отчет не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | п. 9.1. ст. 59 ФЗ, п. 10 ст. 41 ЗМО | Не позднее чем через пять дней со дня их получения  |  ТИК |
|  | Публикация в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | п. 8 ст. 59 ФЗп. 9 ст. 41 ЗМО | В течение пяти дней со дня получения сведений | Редакции печатных изданий  |
|  | Направление запроса в соответствующие органы о проведении проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды  | п.13 ст. 59 ФЗп.12 ст. 41 ЗМО | По меренеобходимости | ТИК |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии о результатах проверки | п.13 ст.59 ФЗ п.12 ст. 41 ЗМО | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | Соответствующие организации |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специального избирательного счета в доход местного бюджета  | п. 11 ст. 59 ФЗп. 11 ст. 41 ЗМО | По истечении 60 дней со дня голосования**с 09 ноября 2023 года** | Кредитная организация |
| **VI. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ** |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением  | п. 4 ст. 63 ФЗ,п. 4 ст. 44 ЗМО | Не позднее чем за 23 дня до дня голосования**не позднее 17 августа 2023 года** |  ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | п. 2 ст. 63 ФЗп. 2 ст. 44 ЗМО | Не позднее чем за 22 дня до дня голосования**не позднее 18 августа 2023 года** | Полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК от полиграфической организации, уничтожения бюллетеней | п. 11 ст. 63 ФЗ,п. 10 ст. 44 ЗМО | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней  | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней по акту участковым избирательным комиссиям | п. 13 ст. 63 ФЗ,п. 12 ст. 44 ЗМО | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)**не позднее 08 сентября 2023 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования** | ТИК |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК  | п. 20 ст. 63 ФЗ,п. 19 ст. 44 ЗМО | В день голосования после окончания времени голосования**после 20.00 часов 10 сентября 2023 года** | ТИК |
| **VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования через СМИ или иным способом | п. 2 ст. 64 ФЗп. 2 ст. 45 ЗМО | Не позднее чем за пять дней до дня проведения досрочного голосования |  ТИК и УИК |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в плавании | п. 1 ст. 65 ФЗп.п. 10, 11 ст. 46 ЗМО | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования **не ранее 20 августа 2023 года** | УИК по решению ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования в случае отсутствия избирателя по уважительной причине в день голосования | п. 2 ст. 65 ФЗп.п. 21, 22 ст. 46 ЗМО | В ТИК за 10-4 дня до дня голосования**с 30 августа по 05 сентября 2023 года**В УИК не ранее чем за 3 дня до дня голосования**с 06 сентября 2023 года** | ТИК, УИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п. 2 ст. 64 ФЗ п. 2 ст. 45 ЗМО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 30 августа 2023 года** | ТИК и УИК |
|  | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей  | п. 7.1 ст. 30 ФЗ | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования)**не позднее 06 сентября 2023 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, субъекты общественного контроля, назначившие наблюдателей  |
|  | Представление наблюдателем направления в письменной форме в комиссию, которую он назначен | п. 8 ст. 30 ФЗ | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования) либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)**с** **09 по 10 сентября 2023 года, в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования** | Наблюдатель |
|  | **Проведение голосования** | п. 1 ст. 64 ФЗ,п. 1 ст. 45 ЗМО | **10 сентября 2023 года с 8.00 до 20.00** | УИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосованияли  | п. 5 ст. 66 ФЗ,п. 5 ст. 47 ЗМО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования**с 31 августа и до 14.00 часов 10 сентября 2023 года** | Избиратели, которые не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)  |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке  | п. 2 ст. 68 ФЗ,п. 2 ст. 49 ЗМО | По окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Проведение итогового заседания УИК, рассмотрение всех жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей  | п. 26 ст. 68 ФЗп. 25 ст. 49 ЗМО | После проведения всех необходимых действий и подсчетов до подписания итогового протокола | УИК |
|  | Составление и подписание протокола УИК об итогах голосования по соответствующему избирательному округу | п. 26 ст. 68 ФЗ,п. 25 ст. 49 ЗМО | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования  | п. 29 ст. 68 ФЗп. 28 ст. 49 ЗМО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
|  | Направление и доставка первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК  | п. 30 ст. 68 ФЗп. 29 ст. 49 ЗМО | Незамедлительно после подписания протокола и выдачи его заверенных копий  | Председатель (секретарь) УИК либо иной член УИК с правом решающего голоса по поручению председателя УИК |
|  | Определение результатов выборов по соответствующему округу | п. 1 ст. 50 ЗМО | Не позднее чем на пятый день со дня голосования**не позднее 14 сентября 2023 года**  | ОИК, ТИК |
|  | Установление общих результатов выборов и принятие решения об общих результатах выборов депутатов | п.1 ст. 51 ЗМО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**не позднее 20 сентября 2023 года** |  ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ | п. 2 ст. 72 ФЗп. 2 ст. 54 ЗМО | В течение одних суток после определения результатов выборов  |  ТИК |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  | п. 3 ст. 72 ФЗп. 3 ст. 54 ЗМО | Не позднее чем через 15 дней со дня голосования**не позднее 25 сентября 2023 года** |  ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов  | п. 4 ст. 72 ФЗп. 4 ст. 54 ЗМО | В течение одного месяца со дня голосования**не позднее 09 октября 2023 года** | ТИК |
| **VIII. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ** |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | п. 6 ст. 70 ФЗ,п. 2 ст. 52 ЗМО | В пятидневный срок со дня извещения об избрании депутатом  | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании | п.п. 3, 4 ст.52 ЗМО | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (в случае необходимости) |  ТИК |