## пр.1 Свод
Приложение № 1 к Сводному отчету
Сводный отчет по муниципальным программам ЗАТО Александровск за 1 полугодие 2020 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | МП «Эффективное управление муниципальными финансами и оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 годы | УФ | Всего | 78981021.55 | 32670673.06 | 41.3652
|  |  | МБ | 78981021.55 | 32670673.06 | 41.3652
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1. | подпрограмма 1 "Совершенствование финансовой и бюджетной политики" |  | Всего | 10824714.09 | 5435650.39 | 50.2152
|  |  | МБ | 10824714.09 | 5435650.39 | 50.2152
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2. | подпрограмма 2 "Эффективное управление муниципальным долгом" |  | Всего | 37873291.31 | 10650775.24 | 28.1221 | Выполнение мероприятий в течении года
|  |  | МБ | 37873291.31 | 10650775.24 | 28.1221
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3. | подпрограмма 3 "Совершенствование организационной системы бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности муниципальных учреждений " |  | Всего | 30283016.15 | 16584247.43 | 54.7642
|  |  | МБ | 30283016.15 | 16584247.43 | 54.7642
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 2
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | МП "Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2014-2020 год | ОУиО | Всего | 42518954.71 | 19431196.07 | 45.7001
|  |  | МБ | 42518954.71 | 19431196.07 | 45.7001
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1. | подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения ЗАТО Александровск" |  | Всего | 467767.04 | 51895.15 | 11.0942 | Выполнение мероприятий в течении года
|  |  | МБ | 467767.04 | 51895.15 | 11.0942
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2. | подпрограмма 2 "Защита населения и территории ЗАТО Александровск от чрезвычайных ситуаций, мероприятия в области гражданской обороны" |  | Всего | 41779187.67 | 19107300.92 | 45.734 | Выполнение мероприятий в течении года
|  |  | МБ | 41779187.67 | 19107300.92 | 45.734
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3. | подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в ЗАТО Александровск» |  | Всего | 272000 | 272000 | 100
|  |  | МБ | 272000 | 272000 | 100
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 3
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | МП «Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы | Отдел ЭР | Всего | 1451973 | 510713.95 | 35.1738
|  |  | МБ | 1451973 | 510713.95 | 35.1738
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1. | подпрограмма 1 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Александровск" |  | Всего | 995250 | 313000 | 31.4494 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 995250 | 313000 | 31.4494
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2. | подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории ЗАТО Александровск" |  | Всего | 456723 | 197713.95 | 43.2897 | Выполнение мероприятий в течении года
|  |  | МБ | 456723 | 197713.95 | 43.2897
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 4
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5 | МП «Информационное общество» на 2014-2020 годы | отдел У и О | Всего | 52748385.26 | 26187870.01 | 49.6468
|  |  | МБ | 52743939.15 | 26187870.01 | 49.651
|  |  | ОБ | 4446.11 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1. | подпрограмма 1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства" |  | Всего | 10489332.33 | 5389862.5 | 51.3842
|  |  | МБ | 10489332.33 | 5389862.5 | 51.3842
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2. | подпрограмма 2 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства " |  | Всего | 14956749.21 | 7224906.87 | 48.3053 | Выполнение мероприятий в течении года
|  |  | МБ | 14952303.1 | 7224906.87 | 48.3197
|  |  | ОБ | 4446.11 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.3. | подпрограмма 3 "Информационное обеспечение населения ЗАТО Александровск через взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО Александровск и средств массовой информации" |  | Всего | 4694691.74 | 2314825.8 | 49.3073 | Выполнение мероприятий в течении года
|  |  | МБ | 4694691.74 | 2314825.8 | 49.3073
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4. | подпрограмма 4 "Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО Александровск " |  | Всего | 22607611.98 | 11258274.84 | 49.7986 | Выполнение мероприятий в течении года
|  |  | МБ | 22607611.98 | 11258274.84 | 49.7986
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 5
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6 | МП «Эффективное муниципальное управление» на 2014-2020 годы | отдел У и О | Всего | 167294366.66 | 73671499.29 | 44.037
|  |  | МБ | 161899860.66 | 71323997.91 | 44.0544
|  |  | ОБ | 3011634 | 1065725.98 | 35.387
|  |  | ФБ | 2382872 | 1281775.4 | 53.7912
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.1. | подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск" |  | Всего | 54956299.75 | 23612878.45 | 42.9666 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 49561793.75 | 21265377.07 | 42.9068
|  |  | ОБ | 3011634 | 1065725.98 | 35.387
|  |  | ФБ | 2382872 | 1281775.4 | 53.7912
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.2. | подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий не запланировано на 2020 год
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.3. | подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск" |  | Всего | 6133976.29 | 2849036.31 | 46.4468 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 6133976.29 | 2849036.31 | 46.4468
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.4. | подпрограмма 4 "Архивное дело ЗАТО Александровск" |  | Всего | 8782506.38 | 3853773.3 | 43.8801 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 8782506.38 | 3853773.3 | 43.8801
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 6
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6.5. | подпрограмма 5 "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом" |  | Всего | 28069206.4 | 14427979.67 | 51.4015
|  |  | МБ | 28069206.4 | 14427979.67 | 51.4015
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.6. | подпрограмма 6 "Обслуживание органов местного самоуправления ЗАТО Александровск" |  | Всего | 47441278.39 | 19731042.61 | 41.5905 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 47441278.39 | 19731042.61 | 41.5905
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.7. | подпрограмма 7 "Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск" |  | Всего | 20222634.87 | 9041320.95 | 44.7089 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 20222634.87 | 9041320.95 | 44.7089
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.8. | подпрограмма 8 "Развитие муниципальной службы ЗАТО Александровск" |  | Всего | 1688464.58 | 155468 | 9.2077 | Выполнение мероприятий в течении года
|  |  | МБ | 1688464.58 | 155468 | 9.2077
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 7
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7 | МП «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы | УМС | Всего | 11154849.85 | 3604340 | 32.3119 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 4370697.6 | 599224 | 13.71
|  |  | ОБ | 6784152.25 | 3005116 | 44.2961
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
8 | МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы | ОУиО | Всего | 162075687.63 | 82631013.89 | 50.983
|  |  | МБ | 123779647.14 | 82525438.89 | 66.6713
|  |  | ОБ | 38281540.49 | 105575 | 0.27579
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 14500 | 0 | 0
8.1. | Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги ЗАТО Александровск" |  | Всего | 129661206.13 | 70522824 | 54.3901
|  |  | МБ | 92008643.64 | 70522824 | 76.648
|  |  | ОБ | 37652562.49 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
8.2. | Подпрограмма 2 "Организация траснпортного обслуживания населения на территории ЗАТО Александровск" |  | Всего | 32399981.5 | 12108189.89 | 37.371 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 31771003.5 | 12002614.89 | 37.7785
|  |  | ОБ | 628978 | 105575 | 16.7852
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
8.3. | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Александровск" |  | Всего | 14500 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 14500 | 0 | 0
лист 8
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2016 годы | ОУиО | Всего | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий не запланировано на 2020 год
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
10 | МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы | УКС и МП | Всего | 303740394.18 | 163876386.08 | 53.9528
|  |  | МБ | 252409394.1 | 139731908.64 | 55.3592
|  |  | ОБ | 37858700.08 | 18901200.08 | 49.9256
|  |  | ФБ | 1000000 | 1000000 | 100
|  |  | ВБС | 12472300 | 4243277.36 | 34.0216
10.1. | подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" |  | Всего | 205130430.61 | 118346682.01 | 57.6934
|  |  | МБ | 167930524.3 | 101873578.91 | 60.6641
|  |  | ОБ | 25597606.31 | 12774268.26 | 49.9042
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 11602300 | 3698834.84 | 31.8802
10.2. | подпрограмма 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск" |  | Всего | 64609132.71 | 32554830.04 | 50.3874
|  |  | МБ | 55284670.87 | 27933183.66 | 50.5261
|  |  | ОБ | 8854461.84 | 4423615.88 | 49.9592
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 470000 | 198030.5 | 42.1341
10.3. | подпрограмма 3 "Музейное дело ЗАТО Александровск " |  | Всего | 20043447.2 | 11522306.02 | 57.4866
|  |  | МБ | 16236815.27 | 9472578.06 | 58.3401
|  |  | ОБ | 3406631.93 | 1703315.94 | 50
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 400000 | 346412.02 | 86.603
10.4. | подпрограмма 4 "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск " |  | Всего | 4214994 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 4214994 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 9
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
10.5. | подпрограмма 5 " Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск " |  | Всего | 9742389.66 | 1452568.01 | 14.9098 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 8742389.66 | 452568.01 | 5.1767
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 1000000 | 1000000 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
11 | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы | УКС и МП | Всего | 74548361.06 | 10607750.42 | 14.2294
|  |  | МБ | 26184826.34 | 10147360.3 | 38.7528
|  |  | ОБ | 48203534.72 | 276142.32 | 0.57287
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 160000 | 184247.8 | 0
11.1. | подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" |  | Всего | 54214868 | 338560.4 | 0.62448 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 6563618 | 338560.4 | 5.1581
|  |  | ОБ | 47651250 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
11.2. | подпрограмма 2 "Молодежь ЗАТО Александровск " |  | Всего | 1050520 | 380000 | 36.1726 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 1050520 | 380000 | 36.1726
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
11.3. | подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание граждан " |  | Всего | 19232973.06 | 9889190.02 | 51.4179
|  |  | МБ | 18520688.34 | 9428799.9 | 50.9096
|  |  | ОБ | 552284.72 | 276142.32 | 50
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 160000 | 184247.8 | 115.1549
11.4. | подпрограмма 4 "SOS |  | Всего | 50000 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 50000 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 10
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
12 | МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы | УО | Всего | 1804282367.29 | 965240844.96 | 53.4972
|  |  | МБ | 708228858.11 | 362512955.3 | 51.1858
|  |  | ОБ | 963740948.2 | 554892035.67 | 57.5769
|  |  | ФБ | 3351173.89 | 3351173.89 | 100
|  |  | ВБС | 128961387.09 | 44484680.1 | 34.4946
12.1. | подпрограмма 1 "Качественное и доступное дошкольное образование" |  | Всего | 749037303.18 | 404927085.47 | 54.0597
|  |  | МБ | 248990563.28 | 130202643.89 | 52.2922
|  |  | ОБ | 435981181.81 | 248111492.16 | 56.9088
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 64065558.09 | 26612949.42 | 41.5402
12.2. | подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования" |  | Всего | 809922827.28 | 462039468.37 | 57.0473
|  |  | МБ | 333848448.79 | 176205175.39 | 52.78
|  |  | ОБ | 447588625.6 | 274897224.75 | 61.4174
|  |  | ФБ | 3351173.89 | 3351173.89 | 0
|  |  | ВБС | 25134579 | 7585894.34 | 30.1811
12.3. | подпрограмма 3 "Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций " |  | Всего | 59239132.42 | 28519289.32 | 48.1427
|  |  | МБ | 18432432.42 | 9026213.21 | 48.9692
|  |  | ОБ | 40806700 | 19493076.11 | 47.7693
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
12.4. | подпрограмма 4 "Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательного процесса муниципальных учреждений" |  | Всего | 20755239.18 | 10547138.62 | 50.8168
|  |  | МБ | 20575906.31 | 10445965.48 | 50.7679
|  |  | ОБ | 29332.87 | 11732 | 39.9961
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 150000 | 89441.14 | 59.6274
лист 11
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
12.5. | подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования ЗАТО Александровск" |  | Всего | 46789629.53 | 21943272.25 | 46.8977
|  |  | МБ | 45696849.53 | 21926902.36 | 47.9834
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 1092780 | 16369.89 | 1.498
12.6. | подпрограмма 6 "Школьное здоровое питание" |  | Всего | 62807894.42 | 28640182.36 | 45.5997
|  |  | МБ | 7996368.5 | 6732646.4 | 84.1963
|  |  | ОБ | 20611525.92 | 11727510.65 | 56.8978
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 34200000 | 10180025.31 | 29.7662
12.7. | подпрограмма 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск " |  | Всего | 16771255.08 | 4707775.57 | 28.0705
|  |  | МБ | 8915703.08 | 4056775.57 | 45.5015
|  |  | ОБ | 3537082 | 651000 | 18.405
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 4318470 | 0 | 0
12.8. | подпрограмма 8 "Развитие современной инфраструктуры системы образования" |  | Всего | 38959086.2 | 3916633 | 10.0532
|  |  | МБ | 23772586.2 | 3916633 | 16.4754
|  |  | ОБ | 15186500 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 12
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
13 | МП "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018-2022 годы | ОУиО | Всего | 109359010.57 | 14393554.74 | 13.1617 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 36862810.57 | 13940782.04 | 37.818
|  |  | ОБ | 52976200 | 452772.7 | 0.85467
|  |  | ФБ | 19520000 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
14 | МП "Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск на 2018-2022 годы" | ОУиО | Всего | 125116609.97 | 46464906.34 | 37.1373
|  |  | МБ | 108820495.03 | 41124793.96 | 37.7914
|  |  | ОБ | 16296114.94 | 5340112.38 | 32.7692
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
14.1 | подпрограмма 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО Александровск" |  | Всего | 41863572 | 13661801.33 | 32.6341 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 25640857.06 | 8329848.7 | 32.4866
|  |  | ОБ | 16222714.94 | 5331952.63 | 32.8672
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
14.2 | подпрограмма 2 "Содержание и эффективное использование объектов муниципальной собственности ЗАТО Александровск в 2018-2022 годах" |  | Всего | 82721276.89 | 32447032.08 | 39.2245 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года
|  |  | МБ | 82721276.89 | 32447032.08 | 39.2245
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 13
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
14.3 | подпрограмма 3 "Организация ритуальных услуг» в ЗАТО Александровск на 2018-2022 годы" |  | Всего | 531761.08 | 356072.93 | 66.9611
|  |  | МБ | 458361.08 | 347913.18 | 75.9037
|  |  | ОБ | 73400 | 8159.75 | 11.1168
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| Всего по МП: |  | Всего | 2933271981.73 | 1439290748.81 | 49.0678
|  |  | МБ | 1598252477.96 | 800706914.13 | 50.0989
|  |  | ОБ | 1167157270.79 | 584038680.13 | 50.0394
|  |  | ФБ | 26254045.89 | 5632949.29 | 0
|  |  | ВБС | 141608187.09 | 48912205.26 | 34.5405