## 10а. Отч мероп
Таблица № 10а
Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие****** | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств*** | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой степени освоения средств*****, невыполнения мероприятий
|  | Источ-ник | Запланировано на отчетный год | Фактическое исполнение** |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично)****
| Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск" | Всего | 381820486.94 | 373342924.68 | 97.7797 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 27
|  | МБ | 219584687.17 | 219236767.62 | 99.8416 |  | Выполнены в полном объеме | 26
|  | ОБ | 145505459.55 | 138878922.14 | 95.4458 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 11730340.22 | 10227234.92 | 87.1862 |  | Степень выполнения мероприятий | 98.15%
| Всего Соисполнитель Управление образование администрации ЗАТО Александровск | Всего | 24989196.95 | 24984146.46 | 99.9798 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 6
|  | МБ | 1581959.84 | 1576957.32 | 99.6838 |  | Выполнены в полном объеме | 6
|  | ОБ | 23407237.11 | 23407189.14 | 99.9998 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
| Всего Соисполнитель МКУ ОКС | Всего | 6815789.47 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 340789.47 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 6475000 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 50%
1. | Подпрограмма 1 "Управление культурой, спортом и молодежной политикой" | Всего | 7534925.31 | 7532797.75 | 99.9718 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 7534925.31 | 7532797.75 | 99.9718 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение реализации функций и полномочий в сфере культуры, спорта и молодежной политики" | Всего | 7534925.31 | 7532797.75 | 99.9718 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 7534925.31 | 7532797.75 | 99.9718 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
1.1.1. | Мероприятие: "Обеспечение исполнения мероприятий в рамках муниципальных программ управления культуры, спорта и молодежной политики" | Всего | 7534925.31 | 7532797.75 | 99.9718 |  | мероприятие выполняется ежемесячно | да | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 7534925.31 | 7532797.75 | 99.9718
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Молодежь и развитие физической культуры и спорта" | Всего | 66786834.28 | 59918308.87 | 89.7157 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 13
|  | МБ | 29123742.81 | 28777950.82 | 481.5096 |  | Выполнены в полном объеме | 12
|  | ОБ | 37525747.87 | 31050699.9 | 377.5812 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 137343.6 | 89658.15 | 65.2802 |  | Степень выполнения мероприятий | 96.15%
2.1. | Основное мероприятие: "Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 2360568.22 | 2360568.22 | 100 | Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 1360568.22 | 1360568.22 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
2.1.1. | Мероприятие: "Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Александровск" | Всего | 1307936.64 | 1307936.64 | 100 |  | Мероприятие выполняется ежемесячно, согласно годового плана | да | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 1307936.64 | 1307936.64 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие: "Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур" | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие в 2022 году не планировалось |  | МКУ ОКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие: "Развитие физкультурно-спортивной работы" | Всего | 1052631.58 | 1052631.58 | 100 |  | Мероприятие выполнено на 100%. | да | УО администации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 52631.58 | 52631.58 | 100
|  | ОБ | 1000000 | 1000000 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие: "Развитие спортивной инфраструктуры" | Всего | 30752354.84 | 23931514.88 | 77.8201 | Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 6
|  | МБ | 1870117.73 | 1524325.74 | 81.5096 |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ОБ | 28882237.11 | 22407189.14 | 77.5812 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 91.67%
2.2.1. | Мероприятие: "Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками" | Всего | 7855476.84 | 7855476.84 | 100 |  | Мероприятие выполнено на 100%. | да | УО администации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 392773.84 | 392773.84 | 0
|  | ОБ | 7462703 | 7462703 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие: Капитальный ремонт "Безопорной буксировочной канатной дороги на горнолыжном склоне по ул. Гагарина в г. Полярном ЗАТО Александровск" | Всего | 2454275.49 | 2454225 | 99.9979 |  | Мероприятие выполнено на 100%. Экономия по итогу закупочных процедур 50,49 руб.: МБ - 2,52 руб. ОБ - 47,97 руб. | да | УО администации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 122713.77 | 122711.25 | 0
|  | ОБ | 2331561.72 | 2331513.75 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие: "МБУ ДО ДЮСШ Ремонт мягкой кровли здания, расположенного по адресу г. Гаджиево, ул. Душенова д. 86/А" | Всего | 3320735.84 | 3320735.84 | 100 |  | Мероприятие выполнено на 100% | да | УО администации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 166036.79 | 166036.79 | 0
|  | ОБ | 3154699.05 | 3154699.05 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Мероприятие: "МБУДО "ДЮСШ" Капитальный ремонт универсального спортзала, расположеного по адресу г. Снежногорск, ул. Октябрьская, 25А" | Всего | 9956077.2 | 9956077.2 | 100 |  | Мероприятие выполнено на 100% | да | УО администации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 497803.86 | 497803.86 | 0
|  | ОБ | 9458273.34 | 9458273.34 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Мероприятие: "Лыжная трасса в ЗАТО Александровск" | Всего | 6815789.47 | 0 | 0 |  | По результатам аукционной закупки заключен муниципальный контракт № 12 ЛТ от 11.05.2022, проектная документация направлена в экспертизу, исполнение контракта ожидается до 10.02.2023 | частично | МКУ ОКС | Нарушение сроков исполнения муниципального контракта № 12 от 11.05.2022 на разработку проектно-сметной документации на строительство лыжной трассы в ЗАТО Александровск
|  | МБ | 340789.47 | 0 | 0
|  | ОБ | 6475000 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Мероприятие: "Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур" | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие в 2022 году не планировалось
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2.7. | Мероприятие: "Разработка ПСД объектов спорта" | Всего | 350000 | 345000 | 98.5714 |  | Мероприятие выполнено на 100% Разработана проектно-сметная документация для завершению работ по объекту "Капитальный ремонт футбольного поля с искуственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, расположенное по адресу: Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, 9" на сумму 345 000,00 руб. , экономия по результатам закупочных процедур 5 000,00 руб. | да | УО администации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 350000 | 345000 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие: "Осуществление комплекса мер, направленных на поддержку молодежных инициатив" | Всего | 880520 | 880520 | 100 | Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие развитию молодежных инициатив, патриотического воспитания и социального становления личности. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 880520 | 880520 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
2.3.1. | Мероприятие: "Реализация годового плана мероприятий по молодежной политике ЗАТО Александровск" | Всего | 580520 | 580520 | 100 |  | Мероприятие выполняется ежемесячно, согласно годового плана | да | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск; Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
|  | МБ | 580520 | 580520 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Мероприятие: "Стипендия Главы ЗАТО Александровск" | Всего | 300000 | 300000 | 100 | Стипендия вручается наиболее активным александровцам за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской, художественно-культурной, спортивной и общественно полезной деятельности. | Мероприятие выполняется один раз в год (4 квартал) | да | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 300000 | 300000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие: "Патриотическое воспитание молодежи" | Всего | 25424970.17 | 25377284.72 | 99.8124 | Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие развитию молодежных инициатив, патриотического воспитания и социального становления личности. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 24644115.81 | 24644115.81 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 643510.76 | 643510.76 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 137343.6 | 89658.15 | 65.2802 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
2.4.1. | Мероприятие: "Организация и осуществление работы с молодежью ЗАТО Александровск, направленной на их самореализацию и социализацию, гражданское и патриотическое воспитание" | Всего | 24032172.49 | 23984487.04 | 99.8016 |  | Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
|  | МБ | 23894828.89 | 23894828.89 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 137343.6 | 89658.15 | 65.2802
2.4.2. | Мероприятие: "Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера" | Всего | 1392797.68 | 1392797.68 | 100 | Мероприятие направлено на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений | Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания | да
|  | МБ | 749286.92 | 749286.92 | 100
|  | ОБ | 643510.76 | 643510.76 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие: "Обеспечение безопасности работы муниципального учреждения молодежной политики и соответствие его современным требованиям" | Всего | 7368421.05 | 7368421.05 | 100 | Создание открытого молодежного пространства для поддержки и развития потенциала молодёжи | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 368421.05 | 368421.05 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 7000000 | 7000000 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
2.5.1. | Мероприятие: "Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждения системы молодежной политики" | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие в 2022 году не планировалось |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Мероприятие: "Укрепление материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив" | Всего | 7368421.05 | 7368421.05 | 100 | Создание открытых пространств "Сопки" | Мероприятие выполнено на 100% | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
|  | МБ | 368421.05 | 368421.05 | 100
|  | ОБ | 7000000 | 7000000 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Культура" | Всего | 307498727.35 | 305891818.06 | 99.4774 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 13
|  | МБ | 182926019.05 | 182926019.05 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 13
|  | ОБ | 107979711.68 | 107828222.24 | 99.8597 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 11592996.62 | 10137576.77 | 87.4457 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
3.1. | Основное мероприятие: "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" | Всего | 155662513.72 | 154112131.1 | 99.004 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4
|  | МБ | 105783477.53 | 105783477.53 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 40585529.12 | 40471598.96 | 99.7193 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 9293507.07 | 7857054.61 | 84.5435 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
3.1.1. | Мероприятие: "Реализация годового плана культурно – массовых мероприятий ЗАТО Александровск" | Всего | 2920424 | 2920424 | 100 | Создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей на территории ЗАТО Александровск; Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО Александровск | мероприятие выполняеся ежемесячно | да | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск; Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД, МАУК ЦКС, МАУК "ГДК Современник"МБУК ", ЦБС ЗАТО Александровск", МБУК ГИКМ)
|  | МБ | 2920424 | 2920424 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | Всего | 26719861.06 | 25169478.44 | 94.1976 | Создание условий, обеспечивающих доступность, высокое качество с учетом творческих потребностей и самореализации населения. Увеличение участников клубных формирований. | Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания | да | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД, МАУК ЦКС, МАУК "ГДК Современник")
|  | МБ | 17921770.56 | 17921770.56 | 100
|  | ОБ | 360000 | 246069.84 | 68.3527
|  | ФБ |  |  | 0
|  | ВБС | 8438090.5 | 7001638.04 | 82.9766
3.1.3. | Мероприятие: "Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» " | Всего | 125124338.16 | 125124338.16 | 100 | Мероприятие направлено на достижение определенного уровня, установленного указами Президента РФ, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений | Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания | да
|  | МБ | 84896388.44 | 84896388.44 | 100
|  | ОБ | 39372533.15 | 39372533.15 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 855416.57 | 855416.57 | 100
3.1.4. | Мероприятие: "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ППи" | Всего | 897890.5 | 897890.5 | 100 | Мероприятие направлено на повышение привлекательности деятельности осуществляемой на территории сельских населенных пунктов. | Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания | да | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД)
|  | МБ | 44894.53 | 44894.53 | 100
|  | ОБ | 852995.97 | 852995.97 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие: "Развитие библиотечного дела в ЗАТО Александровск" | Всего | 77271169.32 | 77233610.04 | 99.9514 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3
|  | МБ | 53656755.23 | 53656755.23 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 22668996.85 | 22631437.57 | 99.8343 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 945417.24 | 945417.24 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
3.2.1. | Мероприятие: "Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" | Всего | 9854170.88 | 9816611.6 | 99.6188 | – Сохранение библиотечной сети; – качественное увеличение видового разнообразия и тематического репертуара фонда; – увеличение востребованности спектра услуг, в том числе доступа к цифровым ресурсам; – увеличение посещаемости и сохранение читательского контингента; – повышение информационной культуры, развитие устойчивого интереса к чтению, отечественной истории и культуре, краеведению у местного сообщества; – сохранение или увеличение числа пользователей | Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск")
|  | МБ | 8775392.4 | 8775392.4 | 100
|  | ОБ | 142860 | 105300.72 | 73.709
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 935918.48 | 935918.48 | 100
3.2.2. | Мероприятие: "Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» " | Всего | 67209703.58 | 67209703.58 | 100 | Мероприятие направлено на достижение определенного уровня, установленного указами Президента РФ, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений | Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания | да
|  | МБ | 44870998.09 | 44870998.09 | 100
|  | ОБ | 22329206.73 | 22329206.73 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 9498.76 | 9498.76 | 0
3.2.3. | Мероприятие: "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП | Всего | 207294.86 | 207294.86 | 100 | Мероприятие направлено на повышение привлекательности деятельности осуществляемой на территории сельских населенных пунктов. | Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания | да
|  | МБ | 10364.74 | 10364.74 | 100
|  | ОБ | 196930.12 | 196930.12 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие: "Развитие музейного дела в ЗАТО Александровск" | Всего | 25548975.19 | 25530007.8 | 99.9258 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 17865019.28 | 17865019.28 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 6329883.6 | 6329883.6 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 1354072.31 | 1335104.92 | 98.5992 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
3.3.1. | Мероприятие: "Организация музейного обслуживания населения" | Всего | 3960547.96 | 3941580.57 | 99.5211 | Cохранение и популяризация объектов культурного наследия ЗАТО Александровск. | Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
|  | МБ | 2606475.65 | 2606475.65 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 1354072.31 | 1335104.92 | 98.5992
3.3.2. | Мероприятие: "Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» " | Всего | 21588427.23 | 21588427.23 | 100 | Мероприятие направлено на достижение определенного уровня, установленного указами Президента РФ, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений | Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания | да
|  | МБ | 15258543.63 | 15258543.63 | 100
|  | ОБ | 6329883.6 | 6329883.6 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности работы муниципальных учреждений культуры и соответствия их современным требованиям" | Всего | 36338112.48 | 36338112.48 | 100 | Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в которых осуществлена или осуществляется модернизация материально-технической базы, ремонтные работы, строительство | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 5236869.18 | 5236869.18 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 31101243.3 | 31101243.3 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
3.4.1. | Мероприятие: "Модернизация материально-технической базы и ремонтные работы в муниципальных учреждениях культуры " | Всего | 27157162.48 | 27157162.48 | 100 | Модернизация материально-технической базы и ремонтные работы в учреждений культуры | Мероприятие выполнено в полном объеме, 100% | да | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД, МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск", МБУК ГИКМ)
|  | МБ | 4025754.18 | 4025754.18 | 100
|  | ОБ | 23131408.3 | 23131408.3 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.4.2. | Мероприятие: "Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур" | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие в 2022 году не планировалось |  | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД)
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.4.3. | Мероприятие: "Проведение капитального ремонта помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области", по адресу: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Сивко, д.11" | Всего | 9180950 | 9180950 | 100 | Проведение капитального ремонта помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области", по адресу: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Сивко, д.11 | Мероприятие выполнено в полном объеме, 100% | да | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск")
|  | МБ | 1211115 | 1211115 | 100
|  | ОБ | 7969835 | 7969835 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.5. | Основное мероприятие: "Создание условий для сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО Александровск, обеспечение доступа населения к ним" | Всего | 7677956.64 | 7677956.64 | 100 | Осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия расположенных на территории ЗАТО Александровск | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 383897.83 | 383897.83 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 7294058.81 | 7294058.81 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
3.5.1. | Мероприятие: "Реализация мероприятий, направленных на увековечивание памяти погибших при защите Отечества " | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие в 2022 году не планировалось |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
. 3.5.2. | Мероприятие: "Капитальный и текущий ремонт памятников, объектов культурного наследия, мемориальных комплексов и воинских захоронений, находящихся на территории ЗАТО Александровск " | Всего | 7677956.64 | 7677956.64 | 100 | Осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | Мероприятие выполнено в полном объеме, 100% | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
|  | МБ | 383897.83 | 383897.83 | 100
|  | ОБ | 7294058.81 | 7294058.81 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
А.1 | Основное мероприятие: "Региональный проект "Культурная среда" | Всего | 5000000 | 5000000 | 100 | Увеличение числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
А.1.1 | Мероприятие: "Капитальный ремонт крыльца и парапета МАУК "ЦТиД г. Гаджиево" ЗАТО Александровск, Мурманская область, н.п.Оленья Губа, ул. Строителей, д.36 А" | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие в 2022 году не планировалось |  | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД)
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
А.1.2 | Мероприятие: "Создание модельных муниципальных библиотек" | Всего | 5000000 | 5000000 | 100 | Количество муниципальных библиотек, деятельность которых соответствует Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек | Мероприятие выполнено в полном объеме, 100% | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск")
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 5000000 | 5000000 | 100
|  | ВБС | 0 | 0 | 0

## 10в. Отч пок
Таблица № 10в
Сведения о достижении значений показателей государственной программы в 2022 году*
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достижения показателя (ДП)** | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)** | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики*** | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1**** | Динамика значения показателя для расчета К2****
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск" | [5 empty] | - | - |  |  |  | 95.81% | 99.53% | Суммируем все показатели для расчета и делим на общее кол-во по всей программе
0.1 | Уровень удовлетворенности населения ЗАТО Александровск качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и молодежной политики | % | ↗ | 95.5 | 89 | 95.5 | 107.3% | 100% |  |  | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
0.2 | Доля численности населения ЗАТО Александровск, занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 80 лет и старше, в общей численности населения ЗАТО Александровск | % | ↗ | 25.9 | 40 | 26 | 65% | 100.4% | В связи с уменьшением количества населения (2021г - 45,3 тыс.чел.; 2022г - 42,8 тыс.чел) и недостаточным количеством учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, объектов спорта и плоскостных спортивных сооружений в городах ЗАТО Александровск.
1 | Подпрограмма 1 "Управление культурой, спортом и молодежной политикой" | [5 empty] | - | - |  |  |  | 100% | 100%
1.1. | Количество выполняемых функций | ед. | = | 51 | 51 | 51 | 100% | 100% | отсутствие дополнительно введенных функций |  | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
2 | Подпрограмма 2 "Молодежь и развитие физической культуры и спорта" | [5 empty] | - | - |  |  |  | 92.61% | 93.92%
2.1. | Количество проведенных мероприятий в соответствии с календарным планом | ед. | ↗ | 49 | 55 | 51 | 92.73% | 104.1% |  |  | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
| Разработка ПСД | ед. | = | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | мероприяте в 2022 году не проводилось и не планировалось |  | Администрация ЗАТО Александровск
| Количество жителей муниципального образования, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | чел | = | 0 | 700 | 700 | 100% | 100% |  |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
| Количество проведенных физкультурных мероприятий в муниципальном образовании | шт. | = | 0 | 6 | 6 | 100% | 100%
2.2. | Количество спортивных сооружений в которых осуществлен капитальный ремонт | ед. | = | 1 | 4 | 4 | 100% | 400% |  |  | Администрация ЗАТО Александровск; Управление образования администрации ЗАТО Александровск
| Разработка ПСД | ед. | = | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 100% | 1) разработка ПСД на строительство лыжной трассы в ЗАТО Александровск (нарушение сроков исполнения муниципального контракта № 12 от 11.05.2022 на разработку проектно-сметной документации на строительство лыжной трассы в ЗАТО Александровск, мероприятие перенесено на 2023 год.
2.3. | Количество проведенных мероприятий в соответствии с годовым планом | ед. | ↗ | 25 | 25 | 26 | 104% | 104% |  |  | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск; Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
| Количество лауреатов стипендий Главы ЗАТО Александровск | чел. | = | 55 | не менее 55 | 55 | 100% | 100%
2.4. | Доля молодежи, привлекаемой к участию в мероприятиях, в общей численности молодежи ЗАТО Александровск | % | ↗ | 49 | 48 | 49 | 102.1% | 100% |  |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
| Просроченная кредиторская задолженность муниципального учреждения | тыс.руб. | = | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5. | Доля устраненных нарушений, выявленных надзорными органами | ед. | = | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | мероприяте в 2022 году не проводилось и не планировалось
| Количество единиц приобретенных основных средств и материальных запасов для использования в помещении, предназначенном под молодежное пространство | шт. | = | 0 | 258 | 258 | 100% | 100%
| Количество проведенных ремонтных работ в соответствии с перечнем ремонтных работ | шт. | = | 0 | 14 | 14 | 100% | 100%
3 | Подпрограмма 3 "Культура" | [10 empty] | 100% | 96.49%
3.1. | Количество проведенных культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом | ед. | ↗ | 28 | 25 | 30 | 120% | 107.1% |  |  | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
| Прирост культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | % | ↗ | 101.73 | 101 | 101 | 100% | 99.28% |  |  | Учреждения, подведомственные управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦКС, МАУК ГДК, МАУК ЦТиД)
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | % | ↗ | 91.4 | 50 | 61 | 122% | 66.74%
| Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации | % | = | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
| Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда | тыс.руб. | = | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД)
3.2. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | % | ↗ | 1.01 | 1.1 | 1.1 | 100% | 108.9% |  |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск»)
| Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | ↗ | 0 | 0.3 | 40 | 13333% | 100%
| Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации | % | = | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
| Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда | тыс.руб. | = | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3. | Прирост посещаемости музейного учреждения (на 1 жителя в год) | % | ↗ | 40.1 | 38.5 | 39 | 101.3% | 97.26% |  |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
| Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации | % | = | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
3.4. | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых осуществлены или осуществляется модернизация материально-технической базы, ремонтные работы | ед. | = | 1 | 4 | 4 | 100% | 400% |  |  | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦКС, МАУК ГДК, МАУК ЦТиД, МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск», МБУК ГИКМ)
| Количество объектов культуры в которых проведен ремонт | ед. | = | 2 | 1 | 1 | 100% | 50%
3.5. | Количество объектов, на которых выполнены работы по увековечиванию памяти погибших | ед. | = | 1 | х | х | х | х | мероприяте в 2022 году не проводилось и не планировалось |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
| Количество отремонтированных памятников, объектов культурного наследия, мемориальных комплексов и воинских захоронений, находящихся на территории ЗАТО Александровск | ед. | = | 1 | х | х | х | х | мероприяте в 2022 году не проводилось и не планировалось
| Количество отремонтированных и благоустроенных объектов | шт. | = | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
А1 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых осуществлены или осуществляется модернизация материально-технической базы, ремонтные работы | ед. | = |  |  |  | х | х | мероприяте в 2022 году не проводилось и не планировалось |  | Учреждение, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК "ЦТИД г. Гаджиево" ЗАТО Александровск)
| Выполнение мероприятия | ед. | = | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск»)
*Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией мунипальной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.
**Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 1 к Порядку.
***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в данной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается способ определения оценочного значения показателя и ожидаемый срок получения фактических значений.
****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 1 к Порядку. Критерии К1 и К2 для государственной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм.

## 10г Оц эф
Таблица № 10г
Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск" в 2022 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка*
|  |  | 0.3 | 0.35 | 0.35
1 | Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск" | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск | 95.81% | 99.53% | 98.15% | 96.88% | высокая
1.1 | Подпрограмма 1 "Управление культурой, спортом и молодежной политикой" | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск | 100% | 100% | 100% | 98.95% | высокая
1.2 | Подпрограмма 2 "Молодежь и развитие физической культуры и спорта" | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск | 92.61% | 93.92% | 96.15% | 93.26% | средняя
1.3 | Подпрограмма 3 "Культура" | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск | 100% | 96.49% | 100% | 97.72% | высокая
*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая