## завершено на 01_01_2015
Сведения о проведении капитального ремонта многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального образования: ЗАТО Александровск
№ п/п |  | Наименование вида работы (услуги) (ремонт кровли, подвала, фасада, фундамента, разработка ПСД, установка коллективных приборов учета,, ремонт лифтового оборудования) | Предусмотрено муниципальной программой капитального ремонта |  |  |  | Заключенные договоры |  | Дата завершения работ по контракту | Дата фактического завершения работ | % выполнения работ | Стадия выполнения кап.ремонта ( разработка ТЗ, отбор подрядчика, заключение контракта, начало работ, завершение работ, приемка работ, работы завершены)
|  |  | стоимость капитального ремонта: |  |  |  | Стоимость капитального ремонта по заключенным договорам | Перечислено средств подрядчикам
|  |  | Всего | в том числе за счет средств федерального бюджета | в том числе за счет средств местного бюджета | в том числе за счет средств ТСЖ
|  |  | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб. | тыс.руб. |  |  | %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | г. Полярный ул.Красный Горн, д. 26 | ремонт инженерных сетей | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 360 | 2013-04-07 | 2013-04-07 | 100% | Работы завершены
2 | г.Полярный ул.Сивко д.6 | ремонт инженерных сетей | 339.497 | 0 | 339.497 | 0 | 339.497 | 339.497 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 100% | Работы завершены
3 | г.Полярный ул.Гандюхина д.5 | ремонт инженерных сетей | 237.543 | 0 | 237.543 | 0 | 237.543 | 237.543 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 100% | Работы завершены
4 | г.Полярный , ул. Лунина, д. 11 | ремонт фасада | 769.3844 | 0 | 769.3844 | 0 | 769.3844 | 769.3844 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 100% | Работы завершены
5 | г. Полярный, ул. Героев Тумана, д. 9 | ремонт инженерных сетей | 65.3531 | 0 | 65.3531 | 0 | 65.3531 | 65.3531 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 100% | Работы завершены
6 | г Полярный, ул. Гагарина д. 4, | ремонт инженерных сетей | 285.771 | 0 | 285.771 | 0 | 285.771 | 285.771 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 100% | Работы завершены
7 | г. Полярный, ул. Старикова, д. 5 . | ремонт крыши | 1400.8008 | 0 | 1400.8008 | 0 | 1400.8008 | 1400.8008 | 2014-09-07 | 2014-09-07 | 100% | Работы завершены
8 | г. Полярный, Красный Горн, д. 3 | ремонт крыши | 1434.0022 | 0 | 1434.0022 | 0 | 1434.0022 | 1434.0022 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 100% | Работы завершены
9 | г. Полярный ул.Героев Североморцев, д. 16 | ремонт инженерных сетей | 329.97 | 0 | 329.97 | 0 | 329.97 | 329.97 | 18.11.204 | 18.11.204 | 100% | Работы завершены
10 | п. Белокаменка д.40 | ремонт инженерных сетей | 55.8978 | 0 | 55.8978 | 0 | 55.8978 | 55.8978 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 100% | Работы завершены
11 | г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова д. 11 | ремонт фасада | 316.9797 | 0 | 316.9797 | 0 | 316.9797 | 316.9797 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 100% | Работы завершены
12 | г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 15 | ремонт фасада | 503.878 | 0 | 503.878 | 0 | 503.878 | 503.878 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 100% | Работы завершены
13 | г. Сежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 13 | ремонт фасада | 483.6216 | 0 | 483.6216 | 0 | 483.6216 | 483.6216 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 100% | Работы завершены
14 | г. Снежногорск ул. В.Бирюкова, д 19 | ремонт фасада | 448.1579 | 0 | 448.1579 | 0 | 448.1579 | 448.1579 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 100% | Работы завершены
15 | г. Снежногорск, ул. Победы, д. 11 | ремонт фасада | 245.1778 | 0 | 245.1778 | 0 | 245.1778 | 245.1778 | 2014-07-06 | 2014-07-06 | 100% | Работы завершены
16 | г. Снежногорск ул. В.Бирюкова, д 9 | ремонт крыши | 1282.8616 | 0 | 1282.8616 | 0 | 1282.8616 | 1282.8616 | 2014-08-10 | 2014-08-10 | 100% | Работы завершены
17 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 19 | ремонт инженерных сетей | 394.6528 | 0 | 394.6528 | 0 | 394.6528 | 394.6528 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 100% | Работы завершены
18 | г. Снежногорск, ул. Победы, д. 3 | ремонт инженерных сетей | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 100% | Работы завершены
19 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 77 | ремонт инженерных сетей | 122.5 | 0 | 122.5 | 0 | 122.5 | 122.5 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 100% | Работы завершены
20 | г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д. 126 | ремонт инженерных сетей | 122.5 | 0 | 122.5 | 0 | 122.5 | 122.5 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 100% | Работы завершены
21 | г.Гаджиево, ул. М. Гаджиева, д.24 | ремонт крыши | 574.4527 | 0 | 574.4527 | 0 | 574.4527 | 574.4527 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 100% | Работы завершены
22 | г. Гаджиево ул.Ленина, д. 38 | ремонт инженерных сетей | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | 2014-09-13 | 2014-09-13 | 100% | Работы завершены
23 | г. Гаджиево ул.Советская, д. 65 | ремонт инженерных сетей | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 2014-09-13 | 2014-09-13 | 100% | Работы завершены
24 | г. Гаджиево ул.Гаджиево, д. 40 | ремонт инженерных сетей | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 2014-09-13 | 2014-09-13 | 100% | Работы завершены
25 | г. Гаджиево ул.Гаджиево, д. 41 | ремонт инженерных сетей | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 2014-09-13 | 2014-09-13 | 100% | Работы завершены
26 | г.Гаджиево, наб.С. Преминина, д. 120 | ремонт крыши | 705.0757 | 0 | 705.0757 | 0 | 705.0757 | 705.0757 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 100% | Работы завершены
27 | г.Гаджиево, ул. Мира, д. 73 | ремонт крыши | 1075.2986 | 0 | 1075.2986 | 0 | 1075.2986 | 1075.2986 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 100% | Работы завершены
28 | г.Гаджиево ул. Советская, д. 71 | ремонт крыши | 916.6864 | 0 | 916.6864 | 0 | 916.6864 | 916.6864 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 100% | Работы завершены
29 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 10 | ремонт инженерных сетей | 99.98 |  | 99.98 |  | 99.98 |  | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 100% | Работы завершены