**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Культура, спорт и молодежная политика»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа ЗАТО Александровск «**Культура, спорт и молодежная политика**», утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2020 г. № 2463.

На реализацию мероприятий муниципальной Программы ЗАТО Александровск «Культура, спорт и молодежная политика» в 2021 году было запланировано 313 364 287,86 руб. Фактически освоены денежные средства по итогу 2021 года на сумму 295 249 927,61 руб.

- Запланированные мероприятия Подпрограммы 1 **«Управление культурой, спортом и молодежной политикой»** выполненыв полном объеме и степень освоения составляет 99,55%;

- Запланированные мероприятия Подпрограммы 2 **«Молодежь и развитие физической культуры и спорта»** выполнены не в полном объеме и степень освоения составляет 75,96%, выполнение мероприятий частично перенесены на 2022 год:

- *Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками* (соисполнитель Управление образование администрации ЗАТО Александровск);

- *Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур* (разработка проектно-сметной документации на Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Гаджиево, соисполнитель МКУ ОКС);

- Запланированные мероприятия Подпрограммы 3 «**Культура**» выполнены не в полном объеме и степень освоения составляет 98,19%, выполнение мероприятий частично перенесены на 2022 год:

- Модернизация материально-технической базы и ремонтные работы в муниципальных учреждениях культуры (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярный» ЗАТО Александровск, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАУК «Центра Творчества и Досуга г. Гаджиево ЗАТО Александровск»).

На реализацию программы в 2021 году, прежде всего, оказали влияние экономические факторы. В связи с ограничениями вызванными пандемией, поставщики и подрядчики испытывают большую финансовую нагрузку, дефицит специализированных кадров, сложность в оценке возможностей собственных ресурсов, что затрудняет выполнение принятых на себя обязательств. Одновременно с этим правовые особенности ведения бюджета и осуществления закупочной деятельности, а так же климатические характеристики Крайнего Севера не позволяют быстро реагировать в случае задержки исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) заключенных контрактов. Не смотря на это все основные мероприятия по муниципальной программе «Культура, спорт и молодежная политика»выполнены не в полном объеме и степень освоения составляет 94,22%. Таким образом, исходя из вышеизложенного и опираясь на Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск, предусмотренную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 20.09.2018 № 1698 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск» можно сделать вывод:в целом по муниципальной программе «Культура, спорт и молодежная политика» средний уровень достижения, что говорит об эффективности реализации муниципальной программы«Культура, спорт и молодежная политика» в 2021 году и программа считается реализуемой.