## Отчет МП свод
Сводный отчет по муниципальным программам ЗАТО Александровск за 9 месяцев 2016 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | МП «Эффективное управление муниципальными финансами и оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 годы | УФ | Всего | 21423557.97 | 16133475.06 | 75.3072
|  |  | МБ | 21423557.97 | 16133475.06 | 75.3072
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1. | подпрограмма 1 "Совершенствование финансовой и бюджетной политики" |  | Всего | 10388358 | 7872150.47 | 75.7786
|  |  | МБ | 10388358 | 7872150.47 | 75.7786
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2. | подпрограмма 2 "Эффективное управление муниципальным долгом" |  | Всего | 11035199.97 | 8261324.59 | 74.8634
|  |  | МБ | 11035199.97 | 8261324.59 | 74.8634
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 2
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | МП "Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2014-2020 год | Отдел ЭР | Всего | 37852791.28 | 26943260.66 | 71.1791
|  |  | МБ | 37840791.28 | 26943260.66 | 71.2016
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 12000 | 0 | 0
2.1. | подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения ЗАТО Александровск" |  | Всего | 731474 | 100000 | 13.671 | Выполнение мероприятия 1.1 и 1.2 запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 731474 | 100000 | 13.671
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2. | подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Александровск" |  | Всего | 12000 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий 1.5, 1.6 и 1.8 запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 12000 | 0 | 0
2.3. | подпрограмма 3 "Защита населения и территории ЗАТО Александровск от чрезвычайных ситуаций, мероприятия в области гражданской обороны" |  | Всего | 36622582.28 | 26813830.66 | 73.2167 | По мероприятию 1.6. по обслуживанию системы МАСЦО ЗАТО Александровск оплата за выполненные работы во 2 полугодии 2016 года будет произведена в ноябре 2016 года, по мере поступления документов.
|  |  | МБ | 36622582.28 | 26813830.66 | 73.2167
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.4. | подпрограммы 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в ЗАТО Александровск» |  | Всего | 486735 | 29430 | 6.0464 | По мероприятию 1.1. - оплата за организации видеонаблюдения в 4 квартале 2016 года. Выполнение мероприятия 1.4. запланировано на 4 квартал 2016 года.
|  |  | МБ | 486735 | 29430 | 6.0464
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 3
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | МП «Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы | Отдел ЭР | Всего | 585479 | 73600 | 12.5709 | Выполнение мероприятия 3.1. запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 132979 | 73600 | 55.3471
|  |  | ОБ | 452500 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4 | МП «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы | отдел Т и СВ | Всего | 2539912.09 | 1123321.49 | 44.2268 | Выполнение мероприятия 1.2 запланировано на 4 квартал 2016 года. Мероприятия 1.6. и 1.7. носят заявительный характер.
|  |  | МБ | 2381912.09 | 1123321.49 | 47.1605
|  |  | ОБ | 158000 | 0 | 0
|  |  | ФБ |  |  | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5 | МП «Информационное общество» на 2014-2020 годы | отдел У и О | Всего | 46493539.98 | 31291043.83 | 67.3019
|  |  | МБ | 46482139.98 | 31285343.83 | 67.3062
|  |  | ОБ | 11400 | 5700 | 50
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1. | подпрограмма 1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства" |  | Всего | 10037861.7 | 7088531.95 | 70.6179
|  |  | МБ | 10037861.7 | 7088531.95 | 70.6179
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 4
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5.2. | подпрограмма 2 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства " |  | Всего | 15025935.78 | 9210909.39 | 61.3001 | Завершение выполнения мероприятий 2.2, 2.3., 2.5. запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 15014535.78 | 9205209.39 | 61.3087
|  |  | ОБ | 11400 | 5700 | 50
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.3. | подпрограмма 3 "Информационное обеспечение населения ЗАТО Александровск через взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО Александровск и средств массовой информации" |  | Всего | 1425000 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 1425000 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4. | подпрограмма 4 "Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО Александровск " |  | Всего | 20004742.5 | 14991602.49 | 74.9402
|  |  | МБ | 20004742.5 | 14991602.49 | 74.9402
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 5
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6 | МП «Эффективное муниципальное управление» на 2014-2020 годы | отдел У и О | Всего | 129390189.59 | 96249924.83 | 74.3873
|  |  | МБ | 125203289.59 | 93661066.96 | 74.8072
|  |  | ОБ | 2428000 | 1495762.97 | 61.6047
|  |  | ФБ | 1758900 | 1093094.9 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.1. | подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск" |  | Всего | 32278163 | 24159227.11 | 74.847
|  |  | МБ | 28091263 | 21570369.24 | 76.7868
|  |  | ОБ | 2428000 | 1495762.97 | 61.6047
|  |  | ФБ | 1758900 | 1093094.9 | 62.1465
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.2. | подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск" |  | Всего | 13725606.71 | 9902761.22 | 72.1481
|  |  | МБ | 13725606.71 | 9902761.22 | 72.1481
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.3. | подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск" |  | Всего | 7034396.5 | 5541632.67 | 78.7791
|  |  | МБ | 7034396.5 | 5541632.67 | 78.7791
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС |  |  | 0
6.4. | подпрограмма 4 "Архивное дело ЗАТО Александровск" |  | Всего | 7486865 | 5032339.67 | 67.2156 | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 7486865 | 5032339.67 | 67.2156
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 6
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6.5. | подпрограмма 5 "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом" |  | Всего | 25513582.93 | 19528296.91 | 76.5408
|  |  | МБ | 25513582.93 | 19528296.91 | 76.5408
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.6. | подпрограмма 6 "Обслуживание органов местного самоуправления ЗАТО Александровск" |  | Всего | 31927408.35 | 23640204.26 | 74.0436
|  |  | МБ | 31927408.35 | 23640204.26 | 74.0436
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.7. | подпрограмма 7 "Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск" |  | Всего | 9331481.66 | 8048576.79 | 86.2519
|  |  | МБ | 9331481.66 | 8048576.79 | 86.2519
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.8. | подпрограмма 8 "Развитие муниципальной службы ЗАТО Александровск" |  | Всего | 2092685.44 | 396886.2 | 18.9654 | Выполнение мероприятиий 1.1., 1.2., 1.3. запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 2092685.44 | 396886.2 | 18.9654
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 7
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7 | МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» на 2014-2020 годы | УМС | Всего | 146047174.85 | 94648080.72 | 64.8065
|  |  | МБ | 123228372.25 | 83018191.02 | 67.3694
|  |  | ОБ | 22818802.6 | 11629889.7 | 50.9663
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7.1. | подпрограмма 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО Александровск " |  | Всего | 42289519.22 | 25213424.54 | 59.621 | Выполнение мероприятия 3.1.запланировано на 4 квартал 2016 года. По мероприятию 3.2. принятие фактически выполненных работ по капитальному ремонту МКД осуществляется в течение 2016г.
|  |  | МБ | 23387359.22 | 15171506.54 | 64.8705
|  |  | ОБ | 18902160 | 10041918 | 53.1258
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7.2. | подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимний период " |  | Всего | 1918407.85 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия 1.1. запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 1918407.85 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7.3. | подпрограмма 3 "Обеспечение собираемости платежей населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в ЗАТО Александровск " |  | Всего | 21838222.51 | 20298140.39 | 92.9478
|  |  | МБ | 21838222.51 | 20298140.39 | 92.9478
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 8
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7.4. | подпрограмма 4 "Благоустройство территории муниципального образования ЗАТО Александровск " |  | Всего | 34371358.54 | 20974609.39 | 61.0235 | По мероприятию 1.1 заключены муниципальные контракты на техническое обслуживание сетей уличного и фасадного освещения на 2016г. Оплата произведена за фактически выполненные работы. По мероприятию 1.3. заключены муниципальные контракты на ремонт подпорных стенок в г.Гаджиево, г.Полярный. Оплата произведена за фактически выполненные работы. Срок исполнения мероприятия 2.1. - 31.12.2016.
|  |  | МБ | 32610815.94 | 19984097.49 | 61.2806
|  |  | ОБ | 1760542.6 | 990511.9 | 56.2617
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7.5. | подпрограмма 5 "Управление развитием системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск " |  | Всего | 14913187.73 | 10724155.21 | 71.9105 | Завершение выполнения мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года.
|  |  | МБ | 14913187.73 | 10724155.21 | 71.9105
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7.6. | подпрограмма 6 "Транспортное обслуживание населения ЗАТО Александровск " |  | Всего | 29502479 | 17437751.19 | 59.1061 | Завершение выполнения мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года.
|  |  | МБ | 28560379 | 16840291.39 | 58.9638
|  |  | ОБ | 942100 | 597459.8 | 63.4179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7.7. | подпрограмма 7 "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Александровск " |  | Всего | 1214000 | 0 | 0 | По мероприятию 1.1. в соответствии с распоряжением министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 18.08.2016 г № 31 «О внесении изменений в Список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2016 году» и на основании писеменных отказов 5 семей исключены из Списка молодых семей, претендентов на получение социальных выплат в 2016 году.
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 1214000 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 9
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
8 | МП «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы | УМС | Всего | 12380759.49 | 1000000 | 8.077 | Выполнение мероприятий 1.1. и 2.1. запланировано на 4 квартал 2016 года. По мероприятию 1.3. 21.07.2016 года заключен муниципальный контракт №283. Выполнение работ согласно условий контракта запланировано на октябрь 2016 года
|  |  | МБ | 12380759.49 | 1000000 | 8.077
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
9 | МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы | УМС | Всего | 133790238.77 | 70523319.97 | 52.7119 | По мероприятию 1.1.срок исполнения работ по заключенным контрактам – 31 октября 2016 года. Выполнение мероприятия 4 кв. 2016 года. По мероприятиям 2.1. и 2.2. срок исполнения-31.12.2016 года.
|  |  | МБ | 107968721.58 | 64890342.32 | 60.1011
|  |  | ОБ | 25821517.19 | 5632977.65 | 21.8151
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
10 | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2016 годы | УМС | Всего | 2983986 | 1763143.89 | 59.0869 | Выполнение мероприятий 1.8 и 1.9. запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 2983986 | 1763143.89 | 59.0869
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
11 | МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы | УКС и МП | Всего | 240734645 | 177892937.56 | 73.8959
|  |  | МБ | 224242968 | 166291684.79 | 74.1569
|  |  | ОБ | 9553977 | 7141187.52 | 74.7457
|  |  | ФБ | 13113 | 13113 | 0
|  |  | ВБС | 6924587 | 4446952.25 | 0
лист 10
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
11.1. | подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" |  | Всего | 175631418 | 128184179.02 | 72.9848
|  |  | МБ | 162393297 | 119175011.53 | 73.3867
|  |  | ОБ | 6504534 | 4743115.24 | 72.9201
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 6733587 | 4266052.25 | 63.3548
11.2. | подпрограмма 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск" |  | Всего | 51190088 | 38727380.05 | 75.6541
|  |  | МБ | 48625044 | 36697204.37 | 75.4698
|  |  | ОБ | 2466931 | 1932062.68 | 78.3185
|  |  | ФБ | 13113 | 13113 | 100
|  |  | ВБС | 85000 | 85000 | 100
11.3. | подпрограмма 3 "Музейное дело ЗАТО Александровск " |  | Всего | 13770748 | 10863947.49 | 78.8915
|  |  | МБ | 13082236 | 10302037.89 | 78.7483
|  |  | ОБ | 582512 | 466009.6 | 80
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 106000 | 95900 | 90.4717
11.4. | подпрограмма 4 "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск " |  | Всего | 107431 | 107431 | 100
|  |  | МБ | 107431 | 107431 | 100
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 11
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
11.5. | подпрограмма 5 " Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск " |  | Всего | 34960 | 10000 | 28.6041 | Выполнение мероприятия 1.1. запланировано на октябрь 2016 года
|  |  | МБ | 34960 | 10000 | 28.6041
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
12 | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы | УКС и МП | Всего | 20934906 | 13711269.21 | 65.4948
|  |  | МБ | 20934906 | 13711269.21 | 65.4948
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
12.1. | подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта " |  | Всего | 1400050 | 763767.5 | 54.5529 | Завершение выполнения мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 1400050 | 763767.5 | 54.5529
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
12.2. | подпрограмма 2 "Молодежь ЗАТО Александровск " |  | Всего | 846250 | 538299 | 63.6099 | Завершение выполнения мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 846250 | 538299 | 63.6099
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
лист 12
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
12.3. | подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание граждан " |  | Всего | 18688606 | 12409202.71 | 66.3998 | Завершение выполнения мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 18688606 | 12409202.71 | 66.3998
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
13 | МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы | УО | Всего | 1472614825.29 | 1082779033.11 | 73.5276
|  |  | МБ | 643843035.14 | 495109843.66 | 76.8992
|  |  | ОБ | 715252223 | 520653143.59 | 72.7929
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 113519567.15 | 67016045.86 | 0
13.1. | подпрограмма 1 "Качественное и доступное дошкольное образование" |  | Всего | 578998933.3 | 411298602.65 | 71.0362
|  |  | МБ | 194714199.3 | 154125138.53 | 79.1545
|  |  | ОБ | 326009342 | 224111740.19 | 68.744
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 58275392 | 33061723.93 | 56.7336
лист 13
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
13.2. | подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования" |  | Всего | 663775407.81 | 504263897.1 | 75.9691
|  |  | МБ | 310749265.66 | 233369934 | 75.0991
|  |  | ОБ | 330608181 | 256755678.25 | 77.6616
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 22417961.15 | 14138284.85 | 63.0668
13.3. | подпрограмма 3 "Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций " |  | Всего | 56831410.43 | 37030447.6 | 65.1584 | Завершение выполнения мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года
|  |  | МБ | 15855210.43 | 10279272.45 | 64.8321
|  |  | ОБ | 40976200 | 26751175.15 | 65.2847
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
13.4. | подпрограмма 4 "Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательного процесса муниципальных учреждений" |  | Всего | 20338952.75 | 14980410.44 | 73.6538
|  |  | МБ | 20338952.75 | 14980410.44 | 73.6538
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
13.5. | подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования ЗАТО Александровск" |  | Всего | 27529562.32 | 21927059.74 | 79.6491
|  |  | МБ | 26875448.32 | 21534244.98 | 80.1261
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 654114 | 392814.76 | 60.053
13.6. | подпрограмма 6 "Школьное здоровое питание" |  | Всего | 48617669.76 | 32305059.08 | 66.4472
|  |  | МБ | 5773669.76 | 4605304.76 | 79.7639
|  |  | ОБ | 14533900 | 11248500 | 77.3949
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 28310100 | 16451254.32 | 58.1109
лист 14
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы | Заказчик-координатор | Объемы и источники финансирования, в руб.коп. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5 х 100) | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  |  | источники финансирования | Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп. | Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
13.7. | подпрограмма 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск " |  | Всего | 16049134.1 | 12683063.14 | 79.0265
|  |  | МБ | 9062534.1 | 7925045.14 | 87.4484
|  |  | ОБ | 3124600 | 1786050 | 57.1609
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 3862000 | 2971968 | 76.9541
13.8. | подпрограмма 8 "Развитие современной инфраструктуры системы образования ЗАТО Александровск" |  | Всего | 60473754.82 | 48290493.36 | 79.8536
|  |  | МБ | 60473754.82 | 48290493.36 | 79.8536
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| Всего по МП: |  | Всего | 2267772005.31 | 1614132410.33 | 71.177
|  |  | МБ | 1369047418.37 | 995004542.89 | 72.6786
|  |  | ОБ | 776496419.79 | 546558661.43 | 70.3878
|  |  | ФБ | 1772013 | 1106207.9 | 62.4266
|  |  | ВБС | 120456154.15 | 71462998.11 | 59.327